|  | УТВЕРЖДЕН решением территориальной избирательной комиссии Мценского района от 12 декабря 2017 г. № 25/116 |
| --- | --- |

План-график организационно-технических мероприятий по реализации Порядка

подачи заявления о включении избирателя в список избирателей

по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации

на территории Мценского района

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1 | Подготовка прогнозной оценки нагрузки миграционных потоков населения во Мценском районе | 1 ноября 2017 года | ТИК Мценского района |
| 1.2 | Определение мест, где будут размещены пункты приема заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации (далее – ППЗ) при ТИК, которые будут оснащены компьютерной техникой, поставляемой ФЦИ при ЦИК России. Направление перечня и адресов пунктов приема заявлений с привязкой к ТИК в Избирательную комиссию Орловской области | 1 ноября 2017 года | ТИК Мценского района |
| 1.3 | Определение мест, где будут размещены ППЗ при участковых избирательных комиссиях (далее – УИК) | 15 ноября 2017 года | ТИК Мценского района |
| 1.4 | Утверждение ТИК плана-графика организационно-технических мероприятий по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации на территории Мценского района | не позднее 15 декабря 2017 года | ТИК Мценского района |
| 1.5 | Проведение совещания с участием руководителей органов местного самоуправления по вопросам организации взаимодействия и реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | 19 декабря 2017 года | ТИК Мценского района |
| 1.6 | Проверка оттисков печатей ТИК и УИК (подготовка информации о необходимости замены печатей) | не позднее 20 декабря 2017 года | ТИК Мценского района |
| 1.7 | Заключение гражданско-правовых договоров с операторами ППЗ ТИК | не позднее 15 января 2018 года | ТИК Мценского района |
| 1.8 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ ТИК, МФЦ, через «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» | с 31 января по 12 марта 2018 года | ТИК Мценского района, МФЦ |
| 1.9 | Прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения в ППЗ УИК | с 25 февраля по 12 марта 2018 года | УИК |
| 1.10 | Обеспечение посещения избирателя для подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения вне ППЗ | не позднее 12 марта 2018 года | УИК, в том числе по поручению вышестоящей ТИК |
| 1.11 | Оформление специальных заявлений с маркой о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | с 13 марта по 17 марта 2018 года (не позднее 14.00 часов) | УИК |
| 1.12 | Передача из МФЦ в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений | с 31 января по 14 марта 2018 года ежедневно (не позднее 9.00 часов), а в случае отсутствия СМЭВ – не позднее 10.00 часов 13 марта 2018 года | МФЦ, ТИК Мценского района |
| 1.13 | Передача из УИК в ТИК заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, содержащихся в заявлениях сведений, для ввода в базу обработки заявлений | с 25 февраля по 13 марта 2018 года (не позднее 10.00 часов) с 25 февраля по 7 марта – не реже чем раз в три дня, а в период с 8 по 13 марта –ежедневно | УИК, ТИК Мценского района |
| 1.14 | Ввод с КСА (далее – комплекс средств автоматизации) ТИК в базу обработки заявлений КСА ЦИК России сведений, содержащихся в заявлениях о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | с 31 января по 14 марта 2018 года (не позднее 9.00 часов), ежедневно | ТИК Мценского района, системный администратор (далее – СА) КСА ТИК |
| 1.15 | Формирование и передача в УИК дополнительных вкладных листов списка избирателей с внесенными в них сведениями об избирателях, подавших заявление о включении в список избирателей по месту нахождения, реестра избирателей, подлежащих исключению из списка избирателей, реестра избирателей, подавших неучтенные заявления о включении в список избирателей | не позднее 16 марта 2018 года | ТИК Мценского района, СА КСА ТИК |
| 1.16 | Формирование и передача в УИК избирательных участков, определенных для проведения голосования избирателей, не имеющих регистрации по месту жительства в пределах Российской Федерации, сведений об избирателях, не имеющих регистрации по месту жительства и подавших заявления о включении в список избирателей по месту нахождения | не позднее 17 марта 2018 года | ТИК Мценского района, СА КСА ТИК |
| 2. Обучающие мероприятия |
| 2.1 | Организация обучения членов ТИК, осуществляющих прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, порядку приема заявлений с использованием СПО ППЗ (на базе ТИК) | не позднее 25 января 2018 года | ТИК Мценского района |
| 2.2 | Организация обучения членов УИК, осуществляющих прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, порядку приема заявлений с использованием СПО ППЗ (на базе ТИК) | не позднее 20 февраля 2018 года | ТИК Мценского района, СА КСА ТИК |
| 3. Мероприятия технического обеспечения пунктов приема заявлений |
| 3.1 | Уточнение и ввод в ГАС «Выборы» географических координат: – ТИК и УИК, ППЗ, помещений для голосования; – помещений для голосования УИК, образованных в местах временного пребывания | не позднее 1 декабря 2017 года не позднее 20 декабря 2017 года | ТИК Мценского района, СА КСА ТИК |
| 3.2 | Установка доработанного СПО на КСА ГАС «Выборы» | не позднее 15 декабря 2017 года | СА КСА ТИК |
| 3.3 | Сбор и анализ информации о технической готовности к приему заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации ППЗ УИК | не позднее 25 февраля 2018 года | ТИК Мценского района |
| 3.4 | Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений при ТИК, МФЦ СПО ППЗ и поисковой системы Установка на автоматизированные рабочие места пунктов приема заявлений УИК СПО ППЗ и поисковой системы | не позднее 15 января 2018 года не позднее 24 февраля 2018 года | ТИК Мценского района, СА КСА ТИК |
| 4. Мероприятия информационно-разъяснительного характера |
| 4.1 | Информированию избирателей о порядке и сроках подачи заявлений, а также о номерах телефонов и адресах соответствующих избирательных комиссий, графике их работы по приему заявлений | Весь период | ТИК Мценского района |
| 4.2 | Размещение материалов информационно-разъяснительного характера по реализации Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения на выборах Президента Российской Федерации | не позднее 19 января 2018 года | ТИК Мценского района |
| 4.3 | Размещение в сети «Интернет» информации об адресах избирательных участков, осуществляющих прием заявлений о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения, и избирательных участков, на которых избиратель может проголосовать в день голосования по месту нахождения | не позднее 22 января 2018 года | ТИК Мценского района |
| 4.4 | Проведение выступлений, интервью в средствах массовой информации по разъяснению Порядка подачи заявления о включении избирателя в список избирателей по месту нахождения | весь период | ТИК Мценского района |